## Planilha1
Mês | Tarefas | Prioridade | Data de Inicio | Data de Término | Feita | Término no Prazo?
Janeiro | Não Houve | 0 | Não Houve | Não Houve | Não | Não
Fevereiro | Bibliotecas Python - Pypi | 100% | 2022-02-05 | 2022-02-20 | Sim | Sim
Fevereiro | Estudo das Tecnologias | 100% | 2022-02-07 | 2022-02-22 | Sim | Sim
Fevereiro | Pesquisa sobre Viabilidade | 100% | 2022-02-10 | 2022-02-20 | Sim | Sim
Fevereiro | Pesquisa sobre Exercicios em Casa | 70% | 2022-02-15 | 2022-02-25 | Sim | Sim
Fevereiro | Definir Sub-Grupos | 80% | 2022-02-22 | 2022-02-28 | Sim | Sim
Março | Decidir sobre o tema | 100% | 2022-03-03 | 2022-03-25 | Sim | Sim
Março | Parte artistica - logo, interface e site | 60% | 2022-02-05 | 2022-03-20 | Sim | Sim
Março | Criar o discord do grupo - Reuniões Virtuais | 100% | 2022-02-10 | 2022-03-15 | Sim | Sim
Março | Escrever as ATAS das duas quinzenas de março | 100% | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Sim | Sim
Abril | Começar protótipo da assistente virtual | 100% | 2022-04-01 | 31/04/2022 | Sim | Sim
Abril | Inicio da programação do site | 100% | 2022-04-01 | 31/04/2022 | Sim | Não
Abril | Escrever as ATAS das duas quinzenas de abril | 100% | 2022-04-01 | 31/04/2022 | Sim | Sim
Abril | Realizar a segunda versão do cronograma | 100% | 2022-04-20 | 2022-05-04 | Sim | Sim
Abril | Pesquisa sobre Biotipos do corpo | 90% | 2022-04-15 | 2022-04-30 | Sim | Sim
Maio | Pesquisa sobre Prevenção de lesões corporais | 100% | 2022-05-03 | 2022-05-15 | Sim | Sim
Maio | Pesquisa sobre Alimentação adequada | 100% | 2022-05-05 | 2022-05-15 | Sim | Sim
Maio | Escrever as ATAS das duas quinzenas de maio | 100% | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Andamento | Andamento
Maio | Aulas do Pycharm e a continuação do prótotipo | 100% | 2022-05-15 | 2022-06-05 | Sim | Sim
Junho | Término do primeiro prótotipo | 100% | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Não | Não
Junho | Escrever as ATAS das duas quinzenas de junho | 90% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Não | Não
Junho | Pesquisa sobre o sono e a sua influencia | 100% | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Não | Não
Junho | Pesquisa sobre Musculação e seus beneficios | 100% | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Sim | Sim
Junho | Estudo da integração da assistente e sua interface | 100% | 2022-06-15 | 2022-06-30 | Sim | Sim
Junho | Primeiro rascunho do Site | 100% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Andamento | Andamento